Progetti PLUS “Fare Centro –Fare Città”

Sintesi

Nel corso del 2011 la Regione Lazio ha pubblicato un avviso con “Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’attività V.1 - Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane” - POR FESR – Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS).

Il Comune di Rieti ha presentato la propria candidatura al finanziamento di una serie d’interventi destinati allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse locali, con un focus specifico sul centro storico (definito area target).

La Regione ha ritenuti ammissibili 15 interventi, per un importo di 11.994.899 euro; (vedi tabella di seguito riportata) tra quelli ammissibili quattro progetti sono stati già finanziati integralmente (interventi n.1,2,3,6) e tre parzialmente (solo la progettazione) (interventi n.4,5,19), per un totale di 7.102.923 euro. Per quanto riguarda gli interventi dal n. 7 al n. 25, uno è stato finanziato parzialmente (n. 19 “Aiuto alle PMI), altri potranno essere finanziati con le economie derivanti dal ribasso d’asta, altri ancora (interventi ricompresi tra il 7 e 11) con l’asse di finanziamento (I.7).

| n. | Titolo | Importo ammissibile | Importo Finanziato | Finanziabili con economie | Finanziabili con Attività I.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ascensore pubblico e riqualificazione spazi S. Pietro Martire | 1.776.358 | 1.776.358 |  |  |
| 2* | Riqualificazione piazza C.Battisti e V.Emanuele II | 3.248.802 | 3.248.802 |  |  |
| 3* | Riqualificazione Largo M.Vittori | 1.345.771 | 1.345.771 |  |  |
| 4 | Ristrutturazione piano terra Palazzo Comunale | 692.046 | 69.205 | 622.841 |  |
| 5 | Riqualificazione piazza S. Rufo | 650.840 | 65.084 | 585.756 |  |
| 6* | Riqualificazione e riassetto viabilità polo culturale di S.Lucia | 258.430 | 258.430 |  |  |
| 7 | Connessioni Wi-Fi zone | 297.286 |  |  | 297.286 |
| 8 | Sistema urbano realtà aumentata | 342.274 |  |  | 342.274 |
| 9 | Telecontrollo – videosorveglianza- sicurezza partecipata - SIT | 628.563 |  |  | 628.563 |
| 10 | Destination Management | 181.747 |  |  | 181.747 |
| 11 | La città in rete | 39.734 |  |  | 39.734 |
| 13 | Percorso tematico cultura | 82.276 |  | 82.276 |  |
| 19 | Aiuti PMI | 1.640.000 | 200.000 | 1.440.000 |  |
| 20 | Work Experience | 180.000 |  | 180.000 |  |
| 25 | Conciliazione - Voucher | 487.500 |  | 487.500 |  |
| 26 | Comunicazione | 139.273 | 139.273 |  |  |
|  | Totali | 11.994.899 | 7.102.923 | 3.402.373 | 1.489.603 |

La scadenza da tenere in considerazione per l’attuazione del PLUS è:

- 30.09.2015 la data entro cui devono essere integralmente concluse e rendicontate le spese  connesse alla realizzazione di tutti gli interventi previsti;

In data 28.06.2012 è stato rielaborato il Piano, aggiornato alla luce di quanto finanziato effettivamente e del reale svolgimento dei processi di autorizzazione e progettazione in corso. Tale operazione si è resa necessaria soprattutto a causa della presa d’atto che nessuno dei progetti di opere pubbliche finanziati dalla Regione aveva ancora ottenuto i pareri previsti per legge dai competenti organi sovracomunali, trovandosi l’area target sia in zona sottoposta vincolo paesistico ex D.Lgs. 42/2004 che ad autorizzazione ex  art. 94 del D.P.R. 380/2001 (Sismica) dalla Regione Lazio, oltre al fatto che i computi metrici estimativi dei lavori facevano riferimento ad un prezzario della Regione Lazio ormai superato (anno 2004).

Allo stato attuale la situazione è la seguente:

- per gli interventi riguardanti i lavori pubblici:

| N. | Intervento | Importo Finanziato (€) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ascensore pubblico e riqualificazione spazi S. Pietro Martire | 1.776.358,00 |
| 2 | Riqualificazione piazza C. Battisti e V,Emanuele II | 3.248.802,00 |
| 3 | Riqualificazione Largo M.Vittori | 1.345.771,00 |
| 6 | Riqualificazione e riassetto viabilità polo culturale di S. Lucia | 258.430,00 |

- per gli interventi:

| Ristrutturazione piano terra Palazzo Comunale | € 69.205,00 |
| --- | --- |
| Riqualificazione piazza S. Rufo | € 65.084,00 |

l’importo finanziato riguarda solo la progettazione, essi potranno essere eventualmente appaltati utilizzando le somme derivanti dai ribassi d’asta dei lavori di cui al punto precedente.

Con la stessa attività V.I sono stati inoltre finanziati anche contributi per “Aiuto alle PMI” per un importo di € 200.000 che potranno essere integrati con altre somme derivanti dai ribassi d’asta dei suddetti lavori

Sull’attività I.7 la Regione (determinazione n. G.o4933 del 16/12/13) ha finanziato degli interventi  (immateriali), per un importo complessivo di € 1.489.603,00 , consistenti in:

- Connessione Wi-Fi zone 						€ 297.285,00;

- Sistema Urbano di Realtà Aumentata				€ 340.116,00

- Telecontrollo – VideoSorveglianza – Sicurezza Partecipata 	€ 349.371,00;

- SIT 									€ 225.637,00;

- La Città in Rete 							€ 277.194,00

Gli interventi dovranno essere obbligatoriamente conclusi e rendicontati entro il 30/09/2015 , i termini per l’avvio della procedura di selezione del contraente e/o pubblicazione della gara d’appalto sono fissati per il 30/06/2014

Segue la descrizione degli interventi di OO.PP.

“Realizzazione ascensore pubblico e riqualificazione spazi annessi in via San Pietro Martire”

Descrizione

Il progetto consiste nell’inserimento di un ascensore che da piazza Cesare Battisti arriva alla sottostante Piazza S. Pietro Martire, situato accanto alla scala esistente.

L’ascensore è inserito in un elemento verticale rivestito in pietra e aperto in maniera differente a seconda dei lati; alla base dell’ascensore, in modo da accentuare ed incentivare il carattere di percorso culturale, è stato posto, insieme ai necessari vani tecnici e di servizio, unoo spazio espositivo di circa 100 mq.

Il piano di copertura sarà costituito da un tappeto verde.

Il contratto con l’impresa appaltatrice è stato stipulato:

| IMPRESA ESECUTRICE | IMPORTO CONTRATTUALE | DURATA LAVORI giorni naturali e consecutivi |
| --- | --- | --- |
| ICA – IMPRESA COSTRUZIONI ANTONICOLI s.r.l. (Rieti) | € 1.066.709,83 | 240 |

“Riqualificazione di piazza Cesare Battisti – Piazza Vittorio Emanuele II”

Descrizione

Il progetto è relativo alla riqualificazione della Piazza Cesare Battisti e della Piazza Vittorio Emanuele II,  e degli spazi viari annessi (Via S. Pietro Martire, via S. Anna, via Burò),

Piazza Vittorio Emanuele II

E’ stato definito un disegno delle nuove pavimentazioni che partisce la piazza sostanzialmente in due grandi ambiti, uno assegnato al transito della dorsale delle Vie Cintia e Garibaldi e l’altro allo spazio residuo, pensato funzionalmente e percettivamente come luogo per la sosta, l’osservazione, e le attività in “quiete”.

Il disegno delle nuove pavimentazioni prende atto degli innesti/diramazioni, nello/dallo spazio della piazza, delle più importanti vie storiche cittadine e del sistema di adiacenza con la piazza Cesare Battisti.

Piazza Cesare Battisti

La piazza viene configurata da una dorsale longitudinale composta da sedute, passaggi e verde, e una vasca d’acqua. Parallelamente al palazzo che ospita l’Hotel Quattro Stagioni, un ulteriore elemento in pietra collega l’angolo confinante con la piazza del Comune al nuovo “hortus” posto davanti alla cattedrale; passaggi in pietra permettono in vari punti della piazza l’attraversamento dell’elemento centrale.

Via S. Pietro Martire - Via S. Anna - Via delle Fontanelle - Via Burò

I lavori riguardano principalmente la sostituzione della pavimentazione, il rifacimento delle caditoie e dello smaltimento delle acque meteoriche, un nuovo impianto di illuminazione. I lavori in questo ambito, nell’intersezione tra via S. Pietro Martire e via Burò, si caratterizzano anche per la realizzazione di una rampa che supera il dislivello tra la via S. Pietro Martire e il vicolo S. Anna.

Il progetto prevede anche elementi di finitura in modo da caratterizzare la facciata dell’edificio che ospita la biblioteca e migliorare così la percezione di questo importante luogo pubblico.

Il contratto con l’impresa appaltatrice è stato stipulato:

.

| IMPRESA ESECUTRICE | IMPORTO CONTRATTUALE | DURATA LAVORI giorni naturali e consecutivi |
| --- | --- | --- |
| ELETTROCIMAR s.r.l. (Roma) del Consorzio Stabile ERAGON (Roma) | € 1.937.903,36 | 350 |

“Riqualificazione Largo Mariani Vittori”

Descrizione

Il progetto è relativo alla riqualificazione di largo M. Vitori e l’adiacente Via Cintia dall’arco del Vescovado a Piazza Vittorio Emanuele

I lavori riguardano principalmente la sostituzione della pavimentazione, un nuovo impianto di illuminazione, nonché il rifacimento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

La pavimentazione sarà composta da lastre di pietra calcarea aventi larghezza cm. 30, lunghezze variabili (cm. 30/70), spessore cm. 12.

I lavori sono stati aggiudicati, il contratto non è stato sottoscritto poiché la ditta seconda classificata ha ricorso al TAR, e quindi si è in attesa che il Tribunale si pronunci sulla richiesta di sospensiva (data fissata per il 20 febbraio p.v.).

| IMPRESA AGGIUDICATARIA | IMPORTO CONTRATTUALE | DURATA LAVORI giorni naturali e consecutivi |
| --- | --- | --- |
| COGEB srl | € 818.346,12 | 250 |

“Riqualificazione e riassetto della viabilità nell’ambito del polo culturale di Santa Lucia”

Descrizione

Il progetto è relativo alla riqualificazione e riassetto della corte interna nell’ambito del Polo Culturale S. Lucia; l’intervento previsto utilizza le nuove pavimentazioni per definire un primo livello di ricostituzione di un senso unitario dei luoghi interessati, impiegando materiali, apparecchi di posa, geometrie,  generati da un coerente sistema espressivo.

L’opera si propone di completare i lavori, susseguitesi in varie fasi, del rifacimento del complesso dell’ex convento di S. Lucia, che attraverso vari interventi - l’ultimo dei quali la realizzazione della nuova sala polifunzionale che chiude la corte verso via Del Burò - hanno reso questo luogo il principale polo culturale e di servizio della città. L’intervento del PLUS rappresenta l’opportunità di completamento del complesso attraverso la realizzazione del giardino negli spazi della corte.

La corte, un interno/esterno dell’edificio, sarà realizzata scegliendo gli stessi elementi stilistici dell’intervento generale, creando un continuum tra spazi esterni ed interni. L’omogeneità rispetto al resto del progetto viene così realizzato per mezzo della pavimentazione, che riprende le pietre e gli apparecchi di posa utilizzati nelle strade adiacenti, e delle stesse sedute che caratterizzano le piazze, in modo da non interrompere la continuità visiva dei percorsi e degli elementi dell’arredo urbano.

Anche il verde sarà disegnato in modo stilisticamente armonico rispetto agli altri spazi verdi che caratterizzeranno le nuove piazze, con l’uso limitato di elementi vegetativi, sia alberi che siepi, di essenze congrue alle altre utilizzate, e con un disegno essenziale ma volutamente contemporaneo.

Un’altra componente che contraddistinguerà questi spazi sarà l’illuminazione, con elementi illuminanti disposti in modo irregolare rispetto al disegno della pavimentazione, con diverse inclinazioni, e rivestiti in acciaio corten per una maggiore assonanza con il verde.

Il contratto con l’impresa appaltatrice è stato stipulato:

| IMPRESA ESECUTRICE | IMPORTO CONTRATTUALE | DURATA LAVORI giorni naturali e consecutivi |
| --- | --- | --- |
| ICA – IMPRESA COSTRUZIONI ANTONICOLI s.r.l. (Rieti) | € 175.115,52 | 90 |